## Petunjuk
PETUNJUK UPDATE DATA CSA DASHBOARD VIA EXCEL
CARA UPDATE (SUPER GAMPANG):
1. Buka file Excel ini
2. Edit data di sheet Config, Cycles, RootCauses, dan/atau Findings
3. Save file (tetap .xlsx)
4. Buka dashboard web → klik tombol hijau 'Upload Excel'
5. Pilih file Excel → DONE! Dashboard langsung terupdate
AMAN UNTUK:
✅ Tambah baris baru di Findings → otomatis muncul di dashboard
✅ Hapus baris di Findings → otomatis hilang dari dashboard
✅ Edit text/angka di cell mana aja → langsung ke-reflect
✅ Tambah siklus baru di Cycles → otomatis muncul
✅ Tambah root cause baru → otomatis muncul
✅ Upload berkali-kali → data terbaru yang dipakai
✅ Ganti period_id untuk periode baru → nambah di dropdown
ATURAN PENTING:
- JANGAN ubah header di Row 3 (nama kolom) — itu jadi kunci parser
- JANGAN ubah nama sheet (Config, Cycles, RootCauses, Findings)
- Data mulai dari Row 4 ke bawah — tambahin di bawah aja
- Kolom 'target' format: Q1 2026, Q2 2026, Mei 2026, Q3 2026, Q4 2026
- Kolom 'cycle' di Findings harus SAMA PERSIS dengan 'name' di Cycles
- Kolom 'cause' di Findings harus SAMA PERSIS dengan 'name' di RootCauses
- Kolom remediasi_1 s/d 6: isi tindak lanjut. Kosongkan jika tidak ada
- Sub-item remediasi diawali 'a. ', 'b. ', 'c. ' untuk indent di dashboard
KOLOM TANGGAPAN LINI 1:
- tanggapan_status_N: isi salah satu → selesai / proses / terkendala / belum
- tanggapan_ket_N: keterangan/penjelasan dari control owner
- tanggapan_tgl_N: tanggal update terakhir (format bebas, misal: 28 Mar 2026)
- Setiap tanggapan_*_N berkorespondensi dengan remediasi_N
UNTUK PERIODE BARU:
1. Copy file ini → ganti isi semua sheet sesuai hasil CSA baru
2. Ganti 'period_id' di Config jadi unik (misal: 2026-H1)
3. Upload ke dashboard → otomatis nambah di dropdown periode
KOLOM TANGGAPAN (SIMPEL — CUMA 3 KOLOM):
tanggapan_status: isi salah satu → selesai / proses / terkendala / belum
tanggapan_tgl: tanggal update terakhir (format bebas, misal: 28 Mar 2026)
tanggapan: ISI BEBAS, bisa panjang, bisa banyak catatan.
CARA ISI TANGGAPAN (banyak catatan dalam 1 cell):
Tekan Alt+Enter di Excel untuk baris baru dalam 1 cell, contoh:
Fitur sudah dikembangkan per 20 Maret 2026
Koordinasi dengan vendor sedang berjalan
Target UAT minggu ke-3 April 2026
→ Setiap baris akan muncul sebagai catatan terpisah di dashboard
→ Bisa ditambahin terus tanpa batas!

## Config
KONFIGURASI PERIODE CSA
Field | Nilai | Keterangan
period_id | 2025 | ID unik periode — ganti ini untuk periode baru
period_label | Tahun 2025 | Label di dropdown
period_subtitle | Piloting CSA ¦ Des 2025 – Mar 2026 | Subtitle di header
total_controls | 270 | Total TLC teridentifikasi
total_tested | 150 | Key control yang diuji
key_not_tested | 5 | Key control tidak diuji
total_effective | 131 | Pengendalian efektif
total_ineffective | 19 | Pengendalian inefektif
manual_efektif | 87 | Manual control efektif
manual_inefektif | 10 | Manual control inefektif
otomatis_efektif | 44 | Otomatis control efektif
otomatis_inefektif | 9 | Otomatis control inefektif
scope_periode | Des 2025 – Mar 2026 | Periode pelaksanaan
scope_lokasi | Kantor Pusat, Cabang, Unit | Lokasi
scope_siklus | Kredit Mekaar, Kredit ULaMM, Financial Reporting | Siklus
scope_divisi | AMK, CRO, MRE, OPR, BMK, ATI, TRP, Cabang, Unit Mekaar, Unit ULaMM | Divisi

## Cycles
DATA SIKLUS
Nama siklus | Total TLC | Jumlah diuji | Efektif | Inefektif | Manual E | Manual I | Otomatis E | Otomatis I
name | total | tested | effective | ineffective | manualE | manualI | otomatisE | otomatisI
Mekaar | 92 | 51 | 46 | 5 | 28 | 2 | 18 | 3
ULaMM | 131 | 72 | 69 | 3 | 50 | 1 | 19 | 2
Fin. Reporting | 47 | 27 | 16 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4

## RootCauses
PENYEBAB INEFEKTIVITAS
name | count | color
Ketiadaan Bukti | 8 | #ef4444
Ketidaklengkapan Data | 6 | #f59e0b
Ketidakakuratan Informasi | 5 | #8b5cf6

## Findings
DETAIL TEMUAN, REMEDIASI & TANGGAPAN LINI 1
Ref Pengendalian | Siklus | Jenis | Penyebab | Deskripsi | Target | Ref Gap | PIC Divisi | Tindak Lanjut 1 | Tindak Lanjut 2 | Tindak Lanjut 3 | Tindak Lanjut 4 | Tindak Lanjut 5 | Tindak Lanjut 6 | Status Remediasi | Tanggal Update | Tanggapan Lini 1
ref | cycle | type | cause | desc | target | gap | pic | remediasi_1 | remediasi_2 | remediasi_3 | remediasi_4 | remediasi_5 | remediasi_6 | tanggapan_status | tanggapan_tgl | tanggapan
ITDM-MKR-01 | Mekaar | Manual (ITDM) | Ketidaklengkapan Data | Pejabat berwenang melakukan reviu dan persetujuan atas tarikan FP4 pada Mekaar Digi — tanda tangan tidak tervalidasi dan tidak terbaca | Q1 2026 | GAP-MKR-05 | Divisi ATI | Mengembangkan fitur penguncian otomatis pada dokumen apabila seluruh pihak belum menyelesaikan penandatanganan | Memastikan verifikasi tanda tangan FP4 melalui face recognition sesuai ketentuan, termasuk melibatkan legal dalam UAT | Menyesuaikan sistem membedakan FP4 dengan/tanpa foto domisili |  |  |  | proses | 28 Mar 2026 | Fitur penguncian otomatis sedang dalam tahap pengembangan oleh tim ATI, target UAT minggu ke-3 April 2026 Koordinasi dengan fungsi legal sudah dilakukan untuk memastikan persyaratan PSE terpenuhi dalam UAT Penyesuaian sistem untuk membedakan FP4 menunggu finalisasi fitur penguncian terlebih dahulu
MKR-71-02 | Mekaar | Manual | Ketidakakuratan Informasi | Kepala Divisi AMK melakukan reviu atas hasil perhitungan bunga EIR bulanan dan akrual pendapatan bunga bulanan — perhitungan tidak mempertimbangkan waktu pembayaran aktual dan bukti peninjauan belum terdokumentasi | Q4 2026 | GAP-MKR-10 / GAP-MKR-11 | Divisi AMK & MRE | Mengintegrasikan data realisasi pembayaran ke perhitungan akrual bunga atau mekanisme otomatis berdasarkan tanggal pembayaran aktual | Divisi AMK dan MRE meninjau kertas kerja EIR/CKPN dari konsultan sebelum digunakan | Dokumentasi peninjauan via email/approval, diketahui Kepala Divisi |  |  |  | proses | 20 Mar 2026 | Sedang diskusi dengan konsultan VBOX untuk integrasi data realisasi pembayaran — target desain solusi Q2 2026 Peninjauan kertas kerja EIR/CKPN sudah diimplementasikan sejak Februari 2026 — template email approval sudah digunakan Kepala Divisi AMK sudah memberikan approval via email untuk perhitungan bulan Feb & Mar 2026
ITAC-MKR-01 | Mekaar | Otomatis | Ketidaklengkapan Data | Sistem Mekaar Digi secara otomatis memvalidasi data NIK, Nama, Tanggal Lahir dan Tempat Lahir calon nasabah dengan Dukcapil — data nasabah siklus lanjutan dapat diganti tanpa validasi | Q1 2026 | GAP-MKR-04 | Divisi ATI | Menonaktifkan fitur input data pribadi nasabah pada saat siklus lanjutan | Meningkatkan pengecekan Dukcapil atas alamat, tempat lahir, dan nomor KK untuk nasabah siklus lanjutan |  |  |  |  | terkendala | 30 Mar 2026 | Fitur edit data pribadi nasabah siklus lanjutan sudah dinonaktifkan pada Mekaar Digi versi 4.2.1 per 25 Maret 2026 Integrasi pengecekan Dukcapil untuk data tambahan (alamat, KK) TERKENDALA oleh keterbatasan API Dukcapil — sedang koordinasi langsung dengan Dukcapil
ITAC-MKR-13 | Mekaar | Otomatis | Ketiadaan Bukti | Sistem Mekaar Digi secara otomatis memverifikasi kesesuaian nama nasabah dengan nama pemilik nomor rekening — pencairan tetap berjalan meski nama berbeda | Q2 2026 | GAP-MKR-02 | Divisi ATI & BUM | Mengembangkan blocker otomatis apabila nama pemilik rekening berbeda dengan nama nasabah untuk siklus pertama maupun lanjutan | [5 empty] | proses | 1 Apr 2026 | Spesifikasi teknis blocker sudah difinalisasi bersama Divisi BUM Pengembangan dimulai April 2026, target go-live Mei 2026
ITAC-MKR-22 | Mekaar | Otomatis | Ketiadaan Bukti | Sistem BR.Net secara otomatis menghitung simulasi pembayaran untuk pelunasan dini — biaya jasa tidak terbentuk untuk pencairan di luar jadwal PKM | Q1 2026 | GAP-MKR-07 | Divisi Bisnis & ATI | Divisi Bisnis melakukan skenario penyesuaian perhitungan pelunasan dini di luar jadwal PKM | Divisi ATI mengimplementasikan hasil penyesuaian |  |  |  |  | proses | 1 Apr 2026 | Skenario perhitungan pelunasan dini untuk pencairan di luar PKM sudah difinalisasi oleh Divisi Bisnis per 20 Maret 2026 Implementasi konfigurasi BR.Net sedang dilakukan oleh Divisi ATI, target selesai minggu ke-2 April 2026
ULM-81-02 | ULaMM | Manual | Ketiadaan Bukti | Kepala Divisi AMK melakukan reviu atas hasil perhitungan bunga EIR bulanan — bukti peninjauan CKPN/EIR konsultan via VBOX belum terdokumentasi | Q2 2026 | GAP-ULM-06 | Divisi AMK & MRE | Meninjau kertas kerja perhitungan EIR dan CKPN dari konsultan | Dokumentasi peninjauan via email/approval | Hasil peninjauan diketahui Kepala Divisi untuk persetujuan |  |  |  | selesai | 20 Mar 2026 | Seluruh item remediasi sudah diimplementasikan sejak Februari 2026 Template email approval sudah dibuat dan digunakan secara rutin Kepala Divisi AMK sudah memberikan approval via email untuk perhitungan bulan Feb & Mar 2026
ITAC-ULM-02 | ULaMM | Otomatis | Ketidakakuratan Informasi | Sistem Marketline secara otomatis melakukan validasi atas input rencana bunga, plafon, dan tenor — belum ada validasi suku bunga di bawah ALCO dan plafon/tenor belum sesuai BKU | Q3 2026 | GAP-ULM-01 | Divisi ATI | Penyesuaian sistem Manpro/MT200 agar validasi: | a. Suku bunga sesuai jenjang plafon dan tenor di tiap produk | b. Jumlah tenor sesuai jenjang plafon di tiap produk |  |  |  | proses | 20 Mar 2026 | Mapping parameter validasi per produk sedang dilakukan bersama Divisi BMK Parameter bunga dan tenor akan disesuaikan setelah mapping selesai
ITAC-ULM-09 | ULaMM | Otomatis | Ketidakakuratan Informasi | Sistem Marketline secara otomatis menentukan jalur approval BWMP — proses persetujuan belum dibatasi sesuai pemangku jabatan terkini (berlaku nasabah 3R) | Q2 2026 | GAP-ULM-02 | Divisi Kepatuhan & ATI | Implementasi MTDIGII untuk proses 3R (Reschedule, Recondition, Restructure) | Otomatisasi update BWMP di MTDIGII untuk meminimalisasi manual input |  |  |  |  | proses | 5 Apr 2026 | MTDIGII untuk proses 3R (Reschedule, Recondition, Restructure) sedang dalam tahap UAT Target go-live MTDIGII Mei 2026 Otomatisasi update BWMP menunggu go-live MTDIGII terlebih dahulu, target Q4 2026
FRP-11-01 | Fin. Reporting | Manual | Ketiadaan Bukti | Wakil Kepala Divisi melakukan review dan persetujuan atas permohonan pembuatan Kode Akun baru — tidak ada dokumentasi yang memadai | Mei 2026 | GAP-FRP-15 | Divisi AMK | Standarisasi proses pengajuan, peninjauan, dan persetujuan agar terdokumentasi melalui email | [5 empty] | selesai | 15 Mar 2026 | SOP pengajuan dan persetujuan COA baru sudah diterbitkan Dokumentasi via email sudah berjalan sejak Maret 2026
FRP-12-01 | Fin. Reporting | Manual | Ketiadaan Bukti | Divisi AMK melakukan review dan identifikasi atas pengajuan mapping COA baru di core-system dengan COA Oracle — tidak ada dokumentasi yang memadai | Mei 2026 | GAP-FRP-15 | Divisi AMK | Standarisasi proses pengajuan, peninjauan, dan persetujuan agar terdokumentasi melalui email | [5 empty] | selesai | 15 Mar 2026 | Proses mapping COA sudah didokumentasikan via email sejak Maret 2026
FRP-41-02 | Fin. Reporting | Manual | Ketiadaan Bukti | Kepala Bagian Akuntansi Operasional melakukan monitoring untuk memastikan seluruh draf jurnal sudah di-review dan di-posting sebelum tanggal closing — tidak ada dokumentasi yang memadai | Mei 2026 | GAP-FRP-15 | Divisi AMK | Standarisasi proses peninjauan dan persetujuan agar terdokumentasi melalui closing checklist | Mekanisme pelaksanaan diatur dalam kebijakan AMK |  |  |  |  | proses | 1 Apr 2026 | Draft closing checklist sudah disusun, sedang dalam proses review oleh Wakadiv AMK Draft kebijakan AMK terkait mekanisme pelaksanaan sedang disusun, target finalisasi Mei 2026
FRP-42-01 | Fin. Reporting | Manual | Ketiadaan Bukti | Wakil Kepala Divisi AMK/Kepala Bagian Akuntansi Operasional memberikan persetujuan untuk pembukaan kembali periode akuntansi pada Oracle — tidak ada dokumentasi yang memadai | Mei 2026 | GAP-FRP-15 | Divisi AMK | Standarisasi proses pengajuan, peninjauan, dan persetujuan agar terdokumentasi melalui email | [5 empty] | selesai | 15 Mar 2026 | Proses pengajuan pembukaan/penutupan periode sudah didokumentasikan via email sejak Maret 2026
FRP-43-01 | Fin. Reporting | Manual | Ketiadaan Bukti | Kepala Bagian Pelaporan dan Analisa Keuangan melakukan review kesesuaian TB Oracle post AJE dan TB Report BRI agar tidak ada jurnal menggantung — tidak ada dokumentasi yang memadai | Mei 2026 | GAP-FRP-15 | Divisi AMK | Standarisasi proses peninjauan dan persetujuan agar terdokumentasi melalui closing checklist | [5 empty] | proses | 1 Apr 2026 | Akan dimasukkan ke dalam closing checklist yang sedang disusun
FRP-51-01 | Fin. Reporting | Manual | Ketiadaan Bukti | Kepala Bagian, Wakil Kepala Divisi, dan Kepala Divisi AMK melakukan review atas kertas kerja perhitungan penyesuaian jurnal (AJE) — tidak ada dokumentasi yang memadai | Mei 2026 | GAP-FRP-15 | Divisi AMK | Standarisasi proses peninjauan dan persetujuan agar terdokumentasi melalui closing checklist | [5 empty] | proses | 1 Apr 2026 | Akan dimasukkan ke closing checklist yang sedang disusun Draft kebijakan AMK sedang dalam proses penyusunan
FRP-52-01 | Fin. Reporting | Manual | Ketiadaan Bukti | Kepala Bagian, Wakil Kepala Divisi, dan Kepala Divisi AMK melakukan review perhitungan eliminasi atas konsolidasi — tidak ada dokumentasi yang memadai | Mei 2026 | GAP-FRP-15 | Divisi AMK | Standarisasi proses peninjauan dan persetujuan agar terdokumentasi melalui closing checklist | [5 empty] | proses | 1 Apr 2026 | Akan dimasukkan ke closing checklist yang sedang disusun Draft kebijakan sedang dalam proses penyusunan
ITAC-FRP-01 | Fin. Reporting | Otomatis | Ketidaklengkapan Data | Akses untuk modifikasi (penambahan/penghapusan) COA pada sistem Oracle dibatasi hanya untuk Admin Oracle AMK — 14 superuser aktif, 2 sudah pindah divisi | Q1 2026 | GAP-FRP-01 | Divisi AMK & ATI | Divisi AMK melakukan profiling kembali user account Oracle Superuser: | a. Modifikasi COA → hanya 1 user (Admin Oracle AMK) | b. Review hasil Admin Oracle → hanya 1 user (Wakadiv AMK) | Divisi ATI melakukan pemisahan akses role AMK dan IT |  |  | proses | 1 Apr 2026 | Profiling user Oracle telah dilakukan — akses modifikasi COA sudah dibatasi ke 1 user (Admin Oracle AMK) per 20 Maret 2026 Akses review sudah dibatasi ke Wakadiv AMK Koordinasi dengan Divisi ATI untuk pemisahan role PNM KTRPST Superuser sedang berjalan
ITAC-FRP-02 | Fin. Reporting | Otomatis | Ketidaklengkapan Data | Akses untuk input dan posting jurnal tersegregasi pada sistem Oracle — COA nihil/inaktif belum dimonitor periodik, duplikasi trading partner ditemukan | Q2 2026 | GAP-FRP-07 | Divisi AMK & TRP | Evaluasi periodik (bulanan) daftar rekening bank Oracle bersama Divisi TRP | Evaluasi tahunan seluruh COA Oracle (Aktif/Inaktif/Nihil) | Konfirmasi PIC terkait dan pengecekan final penonaktifan | Membuat SOP monitoring COA |  |  | proses | 1 Apr 2026 | Evaluasi pertama daftar rekening bank sudah dilakukan bulan Maret 2026 bersama Divisi TRP Evaluasi tahunan COA Oracle dijadwalkan Q2 2026 Draft SOP monitoring COA sedang disusun oleh Divisi AMK
ITAC-FRP-06 | Fin. Reporting | Otomatis | Ketidaklengkapan Data | Sistem BR.Net membatasi akses untuk melakukan reversal jurnal hanya dapat dilakukan oleh Helpdesk dan FAO — Divisi OPR posting tanpa batasan dan tanpa approval atasan | Q1 2026 | GAP-FRP-08 | Divisi OPR & ATI | Memperbarui user access matrix (UAM) atas aplikasi BR.Net sesuai kondisi terkini | Menerapkan limitasi per divisi: OPR=BAJTK+Kas Operasional; TRP=pencairan dana; CRO=klaim asuransi | Otomasi daily closing oleh STR untuk jurnal clearing/settlement RAK otomatis |  |  |  | terkendala | 5 Apr 2026 | UAM BR.Net sudah diperbarui dan didistribusikan ke seluruh pihak terkait per 28 Maret 2026 Penerapan limitasi per divisi TERKENDALA — memerlukan pengembangan fitur baru di BR.Net, sedang koordinasi dengan vendor Inisiatif otomasi daily closing sedang dalam tahap desain oleh Divisi STR, target implementasi Q4 2026
ITAC-FRP-14 | Fin. Reporting | Otomatis | Ketidaklengkapan Data | Akses untuk open dan close period pada sistem Oracle dibatasi hanya untuk kepala bagian akuntansi operasional — akses superuser belum terbatas | Q1 2026 | GAP-FRP-01 | Divisi AMK & ATI | Membatasi akses open/close periode akuntansi hanya untuk 2 user account (Wakadiv AMK dan Kabag Akuntansi Operasional) | Divisi ATI melakukan pemisahan akses role agar tidak dalam satu akses PNM KTRPST Superuser |  |  |  |  | selesai | 20 Mar 2026 | Open/close periode akuntansi sudah dibatasi ke 2 user account per 20 Maret 2026 2 user yang sudah pindah divisi telah dinonaktifkan